## Dashboard
📋 DMS PROJECT TRACKER — Kadai & Issue Log
PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia ¦ Document Management System
Kadai Email | Selesai | New Request | Next Improve | Kadai Dev | Issue Selesai
13 | 0 | 0 | 0 | 7 | #REF!
LEGENDA STATUS (sesuai kode warna email kadai)
Status | Keterangan
Selesai | Hijau di email — sudah terselesaikan
New Request | Kuning di email — permintaan baru, belum ada
Next Improve | Merah di email — next improvement
Dalam Proses | Sedang dikerjakan oleh tim dev
Belum Mulai | Belum ada action
Ditangguhkan | Ditunda / pending
Last Updated: 2026-05-22 ¦ Status berdasarkan email balasan tim vendor (Okt 2024)
📧 SECTION A — KADAI EMAIL (Original dari Email Tim Vendor)
Total Kadai | Selesai | New Request | Next Improve | Dalam Proses | Belum Mulai
13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0
ESTIMASI PENGERJAAN KADAI EMAIL — Part Time ~3-4 jam/hari, 1 Developer
Fokus pengerjaan saat ini. Kadai No 4, 10, 12 (butuh spec dari QMS) tidak dihitung ke total karena menunggu konfirmasi.
No | Judul Kadai | Status | Est. Jam | Est. Hari* | Keterangan
3 | Form Level 4 (FR,CS dll) tanpa Approval | New Request | 5 jam | ~2 hari | Modif alur approval per level dokumen
5 | Fungsi melihat Dokumen Obsolete | New Request | 4 jam | ~2 hari | Flag nonaktif + filter tampilan di UI
6 | Penomoran Dept & Div (Perubahan Struktur) | Next Improve | 2 jam | ~1 hari | Update data di Master Maintenance
7 | Distribusi — tambah Dept yang tertinggal | Next Improve | 2 jam | ~1 hari | Panduan penggunaan P4D Maintenance
8 | Control Print untuk Sekretariat QMS | Next Improve | 10 jam | ~3 hari | QZ Tray + integrasi network printer
9 | Notifikasi Request Print Document | New Request | 4 jam | ~2 hari | Email + SignalR — pattern sudah ada
4 | Tambah Format Sipocor, Prosedur, dll | New Request | — | — | ⏳ Tunggu format dari QMS
10 | Report Request CC & Uncontrolled Copy | New Request | — | — | ⏳ Tunggu spec tampilan dari QMS
12 | Format Fix Stampel | New Request | — | — | ⏳ Tunggu spec dari QMS
TOTAL | (tidak termasuk kadai tunggu spec QMS) |  | 27 jam | ~9 hari | ≈ 1-2 minggu efektif
*1 hari = ~3 jam efektif DMS. Total 27 jam ÷ 3 = 9 hari kerja. Kadai ⏳ menunggu konfirmasi QMS tidak masuk hitungan.
💻 SECTION B — KADAI DEV (Ditemukan saat Development)
Total Issue | Selesai | Dalam Proses | Belum Mulai
7 | #REF! | #REF! | #REF!
ℹ️ Estimasi waktu Kadai Dev belum ditentukan karena sifatnya reaktif (muncul saat development/testing). Bug baru bisa ditemukan kapan saja. Fokus pengerjaan saat ini adalah Kadai Email di Section A. Issue yang sudah Selesai: No 1 (Header Excel), No 2 (Print_Titles), No 3 (SafeGetRow), No 6 (Sequence Error), No 7 (Duplicate Method).

## Kadai Email
No | Judul Kadai | Kondisi Saat Ini | Respon / Solusi | PIC | Status | Tgl Masuk | Tgl Update | Catatan Tambahan
1 | Penamaan Dept/Div QPM/QAD masih IAD | Penamaan Dept/Div QPM/QAD masih menggunakan kode lama (IAD) | Sudah diganti dengan QPM | Tim Dev | Selesai | 2024-10-23 | 2026-05-22 | ✅ Hijau di email — sudah selesai
2 | Kolom Approve (Dept Head) masih Pak Yusmane | Kolom approve (Dept Head) masih menampilkan nama Pak Yusmane | Sudah diganti dengan Pak Danu (Dept Head) | Tim Dev | Selesai | 2024-10-23 | 2026-05-22 | ✅ Hijau di email — sudah selesai
3 | Form Level 4 (FR,CS dll) tidak perlu Approval — upload sendiri | Saat ini setiap dokumen yang diregister harus melalui proses approval. Form Level 4 (FR,CS dll) hanya perlu ditanda tangan saat register ke QMS, tidak perlu Approval (mereka buat dan upload sendiri) | Perlu diubah alur agar dokumen level 4 tidak menggunakan approval. Caranya belum ada. | Tim Dev | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — new request, perlu analisis alur approval per level
4 | Format Sipocor, Prosedur & format lainnya belum ada di sistem | Format Sipocor, Prosedur, dan format lainnya belum ada di sistem DMS (yang ada baru SOP & Acuan) | Minta tolong dishare format-format yang belum ada. Tim akan tambahkan ke sistem. | QMS & Tim Dev | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — tunggu format dari Bu Siti / QMS
5 | Cara untuk melihat Dokumen yang sudah Obsolete belum ada | Saat ini belum ada fungsi untuk dokumen obsolete di sistem | Perlu ditambahkan fungsi untuk nonaktif/obsolete dokumen dan cara melihatnya | Tim Dev | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — new request, perlu fitur nonaktif dokumen
6 | Penomoran untuk Dept dan Div masih ada yang harus difinish (Perubahan Struktur) | Penomoran untuk Dept dan Div masih ada yang harus diselesaikan terkait perubahan struktur organisasi | Dapat diupdate di Master Maintenance => Department & Section Master sesuai perubahan kode terbaru | QMS | Next Improve | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🔴 Merah di email — next improvement
7 | Distribusi ke Dept — tidak bisa menambah Dept yang tertinggal setelah Send | Ketika akan Send untuk Distribusi ke masing-masing Dept, dan pada saat di sistem sudah di-klik Send, Sekretariat tahu ada beberapa Dept yang tertinggal belum di-klik. Cara mengulang kembali atau menambah Dept seperti ada. | Bisa menggunakan fitur distribution juga di menu P4D Maintenance untuk menambahkan ulang dept-nya | QMS | Next Improve | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🔴 Merah di email — next improvement, solusi sudah ada via P4D Maintenance
8 | Control Print Dokumen untuk Sekretariat QMS belum ada | Ketika document yang sudah send ke Dept yang di distribusi, ketika selesai di view maka akan muncul Controlled Copy dan user bisa melakukan Print. Belum ada bentuk Control untuk Sekretariat QMS. Sistem belum dapat mengakomodir counting paper yang diprint karena terkait integrasi dengan desktop. | Perlu mekanisme control print — opsi: QZ Tray untuk silent print ke network printer sehingga jumlah copy terkontrol penuh oleh sistem | Tim Dev | Next Improve | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🔴 Merah di email — next improvement, terkait integrasi desktop
9 | Belum ada Notifikasi saat ada Request Permintaan Print Document dari User | Belum ada Notifikasi ketika ada Request Permintaan Print Document dari User | Belum ada request terkait hal ini sehingga perlu ditambahkan fungsinya. Perlu diskusi lebih lanjut terkait flow dan tampilan notifikasi. | Tim Dev | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — new request, flow belum ditentukan
10 | Request Document Controlled Copy & Uncontrolled Copy belum ada Reportnya | Request Document Controlled Copy & Uncontrolled Copy belum ada Reportnya | Belum ada request terkait hal ini sehingga perlu ditambahkan. Perlu konfirmasi tampilan reportnya seperti apa permintaan user. | Tim Dev & QMS | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — new request, perlu konfirmasi format report
11 | Summary List Document yang sudah didistribusikan ke Dept (Daftar Isi) | Ketika ingin melihat secara Summary, bisa/kah terlihat secara total List Document yang sudah didistribusikan ke Dept Tersebut (Daftar Isi) | Sudah ada di fitur QMS Dashboard dengan mengisi filter dept/divisinya | Tim Dev | Selesai | 2024-10-23 | 2026-05-22 | ✅ Hijau di email — sudah selesai, ada di QMS Dashboard
12 | Format Fix Stampel belum ada | Format Fix Stampel belum ada di sistem | Perlu penjelasan lebih lanjut terkait format fix stampel dari QMS | QMS & Tim Dev | New Request | 2024-10-23 | 2026-05-22 | 🟡 Kuning di email — new request, tunggu penjelasan dari QMS
13 | Database Tanda Tangan Masing-masing Dept belum ada | Database Tanda tangan Masing-Masing Dept belum ada | Sudah ada di menu User Management untuk menambahkan tanda tangan masing-masing user, hanya tinggal update data saja | QMS | Selesai | 2024-10-23 | 2026-05-22 | ✅ Hijau di email — sudah selesai, tinggal input data

## Kadai Dev
No | Judul Issue / Kadai | Sub-Module / File | Deskripsi Masalah | Solusi / Tindakan | Image
1 | Nilai Field Tercetak di Luar Kolom Header Excel (TYPE=3) | pengesahanModifiedfileName() | Nilai seperti 'Tgl revisi' dan 'DOCUMENT_REVISION_0_DATE' muncul di luar batas kolom header pada PDF. Kode TYPE=3 menulis ke ROW/COL yang hanya valid di COVER sheet namun dieksekusi untuk semua sheet. | Tambah guard coverOnlyFields. Field header (DOCUMENT_CODE, DOCUMENT_TRANSACTION_NAME, DOCUMENT_REVISION_0_DATE, REVISION, DOCUMENT_DATE) hanya ditulis di sheetPosition==0. Sheet lain dibiarkan menggunakan formula =COVER!ACx.
2 | Print_Titles Menyebabkan Error Konversi PDF | CleanPrintTitlesInMemory() | NPOI menambahkan kembali definisi Print_Titles ke workbook.xml saat proses Write(), meskipun file aslinya sudah bersih. LibreOffice menangani Print_Titles dengan cara berbeda sehingga menyebabkan konflik. | Double-clean: bersihkan Print_Titles dari file input sebelum dibaca NPOI, dan bersihkan lagi dari output NPOI sebelum disimpan ke disk menggunakan Regex pada xl/workbook.xml di dalam ZIP.
3 | SafeGetRow/SafeGetCell — NullReferenceException | pengesahanModifiedfileName() | NPOI mengembalikan null untuk row/cell yang sepenuhnya kosong di Excel. Kode lama menggunakan GetRow/GetCell langsung tanpa null check. | Buat helper method SafeGetRow() dan SafeGetCell() yang otomatis create jika null. Ganti semua GetRow/GetCell di method pengesahan dengan helper ini.
4 | Waktu Konversi Excel ke PDF Sangat Lama (1-3 menit) | ConvertToPdf(), ViewAttachment() | LibreOffice dijalankan dari nol setiap kali ada request konversi. Startup LibreOffice membutuhkan ~60 detik (load JVM, inisialisasi komponen). | Implementasi bertahap: (1) LibreOfficeDaemon — soffice jalan sekali di Startup.cs. (2) Caching PDF di DOCUMENT_TEMP — buka kedua kali langsung tampil. (3) Cache invalidation di AddEditAsync() saat dokumen diupdate.
5 | Fungsi Print — Jumlah Copy Tidak Terkontrol | printAttachment(), ViewAttachment() | User bisa mengubah jumlah copy di dialog print browser setelah tombol print diklik. Untuk kontrol dokumen QMS, jumlah copy harus terkontrol penuh. | Implementasi modal konfirmasi print (input copy + hitung total lembar). PDF diduplikasi sesuai copy di server. Watermark COPY X of N per halaman. Opsi lanjutan: QZ Tray untuk silent print ke network printer.
6 | Sequence Contains No Elements — insertDocumentLog | insertDocumentLog() | Error 'Sequence contains no elements' saat printAttachment dipanggil. Disebabkan oleh .First() pada collection kosong di query notifikasi template. | Ganti semua .First() dengan .FirstOrDefault() di insertDocumentLog dan tambah null check sebelum membuat objek Notification.
7 | Duplicate Method printAttachment — Ambiguous Call | DocumentMaintenanceController.cs | Ada 2 definisi method printAttachment dengan signature berbeda (dengan dan tanpa parameter printCopy). Menyebabkan error 500. | Hapus method lama, pertahankan hanya method baru dengan parameter int printCopy = 1 (optional parameter).

## Change Log
Tanggal | Method / Fungsi | File | Tipe | Detail Perubahan | PIC
2026-05-10 | pengesahanModifiedfileName() | DocumentMaintenanceController.cs | Bugfix | Tambah guard coverOnlyFields: field header (DOCUMENT_CODE, DOCUMENT_TRANSACTION_NAME, DOCUMENT_REVISION_0_DATE, REVISION, DOCUMENT_DATE) hanya ditulis di sheetPosition==0. Sheet lain pakai formula =COVER!ACx. | Hendra
2026-05-10 | CleanPrintTitlesInMemory() | DocumentMaintenanceController.cs | Baru | Method baru untuk double-clean Print_Titles dari xl/workbook.xml menggunakan Regex pada ZIP. Dipanggil sebelum baca DAN setelah write workbook. | Hendra
2026-05-10 | SafeGetRow() / SafeGetCell() | DocumentMaintenanceController.cs | Baru | Helper method handle null row/cell di NPOI. Row/cell yang null akan di-create otomatis. | Hendra
2026-05-10 | ParseAndFormatDate() | DocumentMaintenanceController.cs | Baru | Format tanggal dari DB ke dd-MMM-yy menggunakan CultureInfo id-ID (Bahasa Indonesia). | Hendra
2026-05-10 | TYPE==3 logic | DocumentMaintenanceController.cs | Bugfix | Aktifkan SetCellValue(formattedDate) untuk Tgl.Dikeluarkan dan Tgl.Revisi. Sebelumnya dikomen. | Hendra
2026-05-15 | LibreOfficeDaemon.cs | Root Project | Baru | Class baru untuk menjalankan soffice sebagai daemon via --accept socket port 2002. Dipanggil sekali saat aplikasi start di Startup.cs. | Hendra
2026-05-15 | Configure() | Startup.cs | Modifikasi | Tambah LibreOfficeDaemon.Start() setelah UseHangfireDashboard(). | Hendra
2026-05-18 | ConvertToPdf() | DocumentMaintenanceController.cs | Modifikasi | Tambah ConvertToPdfFallback() sebagai fallback headless jika daemon belum siap. | Hendra
2026-05-18 | ViewAttachment() | DocumentMaintenanceController.cs | Modifikasi | Tambah pengecekan cache PDF di DOCUMENT_TEMP sebelum proses konversi. Jika PDF sudah ada langsung tampil tanpa convert ulang. | Hendra
2026-05-18 | AddEditAsync() | DocumentMaintenanceController.cs | Modifikasi | Tambah hapus cache PDF lama di blok else (Update) setelah Update() berhasil agar PDF ter-generate ulang saat dokumen direvisi. | Hendra
2026-05-20 | printAttachment() | DocumentMaintenanceController.cs | Modifikasi | Tambah cache check PDF sebelum proses konversi. Tambah parameter printCopy untuk duplikasi halaman sesuai jumlah copy. | Hendra
2026-05-20 | GetPdfPageCount() | DocumentMaintenanceController.cs | Baru | Endpoint GET baru untuk menghitung jumlah halaman PDF menggunakan PdfSharp. Digunakan oleh modal konfirmasi print di frontend. | Hendra
2026-05-20 | Modal Konfirmasi Print | Index.cshtml (View) | Baru | Modal HTML baru dengan input jumlah copy, tampilkan total halaman dan total lembar. Tombol print → server generate PDF dengan watermark COPY X of N. | Hendra
2026-05-22 | insertDocumentLog() | DocumentMaintenanceController.cs | Bugfix | Ganti .First() dengan .FirstOrDefault() + null check untuk notifikasi template. Fix error 'Sequence contains no elements'. | Hendra
2026-05-22 | printAttachment() (duplikat) | DocumentMaintenanceController.cs | Bugfix | Hapus method printAttachment lama (tanpa printCopy). Pertahankan hanya method baru dengan optional parameter int printCopy = 1. | Hendra

## Jadwal Pengerjaan
📅 PROJECT TIMELINE — KADAI EMAIL DMS | [22 empty] | Est. Selesai: 12 Jun 2026
[5 empty] | May 2026 | [6 empty] | June 2026
No | Nama Task | Status | PIC | Durasi | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb
Libur | bar: Sn to Sl; Sl to Jm; Sn to Jm; Sn; Rb to Jm
6 | Penomoran Dept & Div | Next Improve | Hendra | 1 hr | Sl: 25/05–25/05
7 | Distribusi Tambah/Kurang Dept | Next Improve | Hendra | 1 hr | Rb: 26/05–26/05
3 | Form Level 4 tanpa Approval | New Request | Hendra | 2 hr | Km: 02/06–03/06
5 | Fungsi Obsolete Dokumen | New Request | Hendra | 2 hr | Sb: 04/06–05/06
9 | Notifikasi Request Print | New Request | Hendra | 2 hr | Rb: 08/06–09/06
8 | Control Print QMS (QZ Tray) | Next Improve | Hendra | 3 hr | Sb: 10/06–12/06
4 | ⏳ Tambah Format Sipocor/Prosedur | New Request | Hendra | TBD
10 | ⏳ Report CC & Uncontrolled Copy | New Request | Hendra | TBD | bar: Sn to Sl; Sl to Jm; Sn to Jm; Sn; Rb to Jm
12 | ⏳ Format Fix Stampel | New Request | Hendra | TBD
Total: 11 hari kerja efektif ¦ Selesai: 12 June 2026 ¦ 3 kadai ⏳ menunggu konfirmasi dari QMS
LEGENDA: | Task (bar penuh) | Weekend | Hari Libur Nasional | ⏳ Tunggu QMS
| Warna bar = durasi pengerjaan task | Sabtu & Minggu — tidak dihitung | Tanggal merah resmi — tidak dihitung | Menunggu konfirmasi/spec dari QMS

## Sheet1
No | Judul Issue / Kadai | Deskripsi Masalah | Solusi / Tindakan | Status
1 | Nilai Field Tercetak di Luar Kolom Header Excel (TYPE=3) | Nilai seperti 'Tgl revisi' dan 'DOCUMENT_REVISION_0_DATE' muncul di luar batas kolom header pada PDF. Kode TYPE=3 menulis ke ROW/COL yang hanya valid di COVER sheet namun dieksekusi untuk semua sheet. | Tambah guard coverOnlyFields. Field header (DOCUMENT_CODE, DOCUMENT_TRANSACTION_NAME, DOCUMENT_REVISION_0_DATE, REVISION, DOCUMENT_DATE) hanya ditulis di sheetPosition==0. Sheet lain dibiarkan menggunakan formula =COVER!ACx. | Selesai
2 | Print_Titles Menyebabkan Error Konversi PDF | NPOI menambahkan kembali definisi Print_Titles ke workbook.xml saat proses Write(), meskipun file aslinya sudah bersih. LibreOffice menangani Print_Titles dengan cara berbeda sehingga menyebabkan konflik. | Double-clean: bersihkan Print_Titles dari file input sebelum dibaca NPOI, dan bersihkan lagi dari output NPOI sebelum disimpan ke disk menggunakan Regex pada xl/workbook.xml di dalam ZIP. | Selesai
3 | SafeGetRow/SafeGetCell — NullReferenceException | NPOI mengembalikan null untuk row/cell yang sepenuhnya kosong di Excel. Kode lama menggunakan GetRow/GetCell langsung tanpa null check. | Buat helper method SafeGetRow() dan SafeGetCell() yang otomatis create jika null. Ganti semua GetRow/GetCell di method pengesahan dengan helper ini. | Selesai
4 | Waktu Konversi Excel ke PDF Sangat Lama (1-3 menit) | LibreOffice dijalankan dari nol setiap kali ada request konversi. Startup LibreOffice membutuhkan ~60 detik (load JVM, inisialisasi komponen). | Implementasi bertahap: (1) LibreOfficeDaemon — soffice jalan sekali di Startup.cs. (2) Caching PDF di DOCUMENT_TEMP — buka kedua kali langsung tampil. (3) Cache invalidation di AddEditAsync() saat dokumen diupdate. | Selesai
5 | Fungsi Print — Jumlah Copy Tidak Terkontrol | User bisa mengubah jumlah copy di dialog print browser setelah tombol print diklik. Untuk kontrol dokumen QMS, jumlah copy harus terkontrol penuh. | Implementasi modal konfirmasi print (input copy + hitung total lembar). PDF diduplikasi sesuai copy di server. Watermark COPY X of N per halaman. Opsi lanjutan: QZ Tray untuk silent print ke network printer. | Selesai
6 | Sequence Contains No Elements — insertDocumentLog | Error 'Sequence contains no elements' saat printAttachment dipanggil. Disebabkan oleh .First() pada collection kosong di query notifikasi template. | Ganti semua .First() dengan .FirstOrDefault() di insertDocumentLog dan tambah null check sebelum membuat objek Notification. | Selesai
7 | Duplicate Method printAttachment — Ambiguous Call | Ada 2 definisi method printAttachment dengan signature berbeda (dengan dan tanpa parameter printCopy). Menyebabkan error 500. | Hapus method lama, pertahankan hanya method baru dengan parameter int printCopy = 1 (optional parameter). | Selesai
| Penamaan Dept/Div QPM/QAD masih IAD | Penamaan Dept/Div QPM/QAD masih menggunakan kode lama (IAD) | Sudah diganti dengan QPM | Selesai
| Kolom Approve (Dept Head) masih Pak Yusmane | Kolom approve (Dept Head) masih menampilkan nama Pak Yusmane | Sudah diganti dengan Pak Danu (Dept Head) | Selesai
| Form Level 4 (FR,CS dll) tidak perlu Approval — upload sendiri | Saat ini setiap dokumen yang diregister harus melalui proses approval. Form Level 4 (FR,CS dll) hanya perlu ditanda tangan saat register ke QMS, tidak perlu Approval (mereka buat dan upload sendiri) | Perlu diubah alur agar dokumen level 4 tidak menggunakan approval. Caranya belum ada. | New Request
| Format Sipocor, Prosedur & format lainnya belum ada di sistem | Format Sipocor, Prosedur, dan format lainnya belum ada di sistem DMS (yang ada baru SOP & Acuan) | Minta tolong dishare format-format yang belum ada. Tim akan tambahkan ke sistem. | New Request
| Cara untuk melihat Dokumen yang sudah Obsolete belum ada | Saat ini belum ada fungsi untuk dokumen obsolete di sistem | Perlu ditambahkan fungsi untuk nonaktif/obsolete dokumen dan cara melihatnya | New Request
| Penomoran untuk Dept dan Div masih ada yang harus difinish (Perubahan Struktur) | Penomoran untuk Dept dan Div masih ada yang harus diselesaikan terkait perubahan struktur organisasi | Dapat diupdate di Master Maintenance => Department & Section Master sesuai perubahan kode terbaru | Next Improve
| Distribusi ke Dept — tidak bisa menambah Dept yang tertinggal setelah Send | Ketika akan Send untuk Distribusi ke masing-masing Dept, dan pada saat di sistem sudah di-klik Send, Sekretariat tahu ada beberapa Dept yang tertinggal belum di-klik. Cara mengulang kembali atau menambah Dept seperti ada. | Bisa menggunakan fitur distribution juga di menu P4D Maintenance untuk menambahkan ulang dept-nya | Next Improve
| Control Print Dokumen untuk Sekretariat QMS belum ada | Ketika document yang sudah send ke Dept yang di distribusi, ketika selesai di view maka akan muncul Controlled Copy dan user bisa melakukan Print. Belum ada bentuk Control untuk Sekretariat QMS. Sistem belum dapat mengakomodir counting paper yang diprint karena terkait integrasi dengan desktop. | Perlu mekanisme control print — opsi: QZ Tray untuk silent print ke network printer sehingga jumlah copy terkontrol penuh oleh sistem | Next Improve
| Belum ada Notifikasi saat ada Request Permintaan Print Document dari User | Belum ada Notifikasi ketika ada Request Permintaan Print Document dari User | Belum ada request terkait hal ini sehingga perlu ditambahkan fungsinya. Perlu diskusi lebih lanjut terkait flow dan tampilan notifikasi. | New Request
| Request Document Controlled Copy & Uncontrolled Copy belum ada Reportnya | Request Document Controlled Copy & Uncontrolled Copy belum ada Reportnya | Belum ada request terkait hal ini sehingga perlu ditambahkan. Perlu konfirmasi tampilan reportnya seperti apa permintaan user. | New Request
| Summary List Document yang sudah didistribusikan ke Dept (Daftar Isi) | Ketika ingin melihat secara Summary, bisa/kah terlihat secara total List Document yang sudah didistribusikan ke Dept Tersebut (Daftar Isi) | Sudah ada di fitur QMS Dashboard dengan mengisi filter dept/divisinya | Selesai
| Format Fix Stampel belum ada | Format Fix Stampel belum ada di sistem | Perlu penjelasan lebih lanjut terkait format fix stampel dari QMS | New Request
| Database Tanda Tangan Masing-masing Dept belum ada | Database Tanda tangan Masing-Masing Dept belum ada | Sudah ada di menu User Management untuk menambahkan tanda tangan masing-masing user, hanya tinggal update data saja | Selesai