## Jadwal DMS
JADWAL PENGEMBANGAN DMS
BULAN PELAKSANAAN → |  |  |  |  | JUNI – JULI 2026 |  |  |  |  | AGUSTUS 2026
No | Judul Issue / Kadai | Status | Est. (hari) | Dependency | M1 29 Jun–3 Jul (5 HK) | M2 6–10 Jul (5 HK) | M3 13–17 Jul (5 HK) | M4 20–24 Jul (5 HK) | M5 27–31 Jul (5 HK) | M6 3–7 Agu (5 HK) | M7 10–14 Agu (5 HK) | M8 17–21 Agu (4 HK*) | Catatan
FASE 1 — QUICK WIN (Next Improve)
1 | Penomoran Dept & Div (perubahan struktur) | Next Improve | 2 | -
2 | Tambah Dept tertinggal setelah Send (distribusi) | Next Improve | 4 | -
FASE 2 — CORE WORKFLOW
3 | Form Level 4 (FR, CS) tanpa Approval — upload sendiri | New Request | 5 | -
4 | Fungsi Obsolete dokumen + cara melihatnya | New Request | 6 | -
FASE 3 — REPORT & FORMAT
5 | Report Request Controlled & Uncontrolled Copy | New Request | 6 | -
6 | Tambah format Sipocor, Prosedur, dll ke sistem | New Request | 7 | #0 (format dari QMS)
7 | Format Fix Stampel | New Request | 5 | #0 (penjelasan QMS)
FASE 4 — INTEGRASI & NOTIF
8 | Notifikasi saat ada Request Print dari User | New Request | 7 | #0 (flow disepakati)
9 | Control Print Sekretariat (QZ Tray silent print) — MVP | Next Improve | 10-15 | -
10 | UAT, perbaikan bug & buffer rilis | - | — | -